|  |  |
| --- | --- |
| Logo Ruse_ver_Corel_9_BG | Община Русе |
| Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България |
| Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413 |
| Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu |

Проект: ***„Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“,*** *e-MS**код* ***ROBG-130***

**МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обществената поръчка се възлага въз основа на критерий за възлагане **„оптимално съотношение качество/цена“** по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Чрез настоящите показателите за оценка се осигурява определяне на офертата, която предлага най-добро съотношение качество-цена. Одобрените показателите за оценка позволяват извършването на сравнителна оценка на нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, предвид предмета на поръчката, както е определен в описанието на дейностите. Указанията към методиката за оценка предоставят възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и описанието на дейностите, както и да бъдат сравнени и оценени техническите предложения в офертите, чрез обективиране на оценката на комисията въз основа на мотивирана експертна оценка.  **Показатели за оценка**  **К1 – Предложена цена – максимална оценка – 50 точки;**  **К2 – Мерки за осигуряване качествено изпълнение на поръчката – 50 точки;**  **К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула:**  К1 = (*Ценамин.* / *Ценаучаст.*)\*50  където  *Ценамин.* е най-ниската предложена цена от участник.  *Ценаучаст****.*** *е* цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.  **К2 – Мерки за осигуряване качествено изпълнение на поръчката – в техническото си предложение, участникът трябва да разгледа по същество организацията, която ще бъде създадена за изпълнение на поръчката, съгласно описанието на дейностите.**  **Оценява се посочената организация на работа и обхваща -** организацията на работата на ключовия екип; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури; разпределението на времето и ресурсите за всяка дейност от съвместната стратегия (Участникът трябва да предостави информация за разпределението на времето, организацията, разпределението на ресурсите за всяка дейност на съвместната стратегия и обосновката на избор на това разпределение); предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на услугите.  Участникът следва да представи индикативен план-график за изпълнение на поръчката; разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на екипа от ключови експерти. План-графикът трябва да представя сроковете за изпълнение на всички дейности на съвместната стратегия, посочени в описанието на дейностите.  **Показателят се изчислява по следния начин:**   |  |  | | --- | --- | | **Качество на изпълнението** | **макс.50** | | Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката съдържа:  - организация за изпълнение на всички дейности на съвместната стратегия, посочени в Описание на дейностите  - индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за изпълнение на всички дейности, посочени в Описание на дейностите. | 10 | | Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката съдържа:  - организация за изпълнение на всички дейности на съвместната стратегия, посочени в Описание на дейностите  - индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за изпълнение на всички дейности, посочени в Описание на дейностите.  Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Описание на дейностите при условие, че са налични две от следните обстоятелства:   1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача *(за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособен елемент от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)*; посочени и обосновани са връзките межди отделните задачи за постигане на съответните дейности от Стратегията; 2. Посочени са и са аргументирани (даден е отговор на въпроса защо са важни и с какво допринасят) начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга; 3. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (оборудване, логистика, материали и др.), както и използваните източници на информация; 4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката; 5. Предложени са конкретни методи и подходи за изпълнение на всяка дейност, надлежно мотивирани относно тяхната приложимост за постигане на резултатите, съгласно посоченото от Възложителя описание на дейностите. | 20 | | Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката съдържа:  - организация за изпълнение на всички дейности на съвместната стратегия, посочени в Описание на дейностите  - индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за изпълнение на всички дейности, посочени в Описание на дейностите.  Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Описание на дейностите при условие, че са налични три от следните обстоятелства:   1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача *(за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособен елемент от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)*; посочени и обосновани са връзките межди отделните задачи за постигане на съответните дейности от Стратегията; 2. Посочени са и са аргументирани (даден е отговор на въпроса защо са важни и с какво допринасят) начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга; 3. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (оборудване, логистика, материали и др.), както и използваните източници на информация; 4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката; 5. Предложени са конкретни методи и подходи за изпълнение на всяка дейност, надлежно мотивирани относно тяхната приложимост за постигане на резултатите, съгласно посоченото от Възложителя описание на дейностите. | 30 | | Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката съдържа:  - организация за изпълнение на всички дейности на съвместната стратегия, посочени в Описание на дейностите  - индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за изпълнение на всички дейности, посочени в Описание на дейностите.  Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Описание на дейностите при условие, че са налични четири от следните обстоятелства:   1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача *(за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособен елемент от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)*; посочени и обосновани са връзките межди отделните задачи за постигане на съответните дейности от Стратегията; 2. Посочени са и са аргументирани (даден е отговор на въпроса защо са важни и с какво допринасят) начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга; 3. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (оборудване, логистика, материали и др.), както и използваните източници на информация; 4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката; 5. Предложени са конкретни методи и подходи за изпълнение на всяка дейност, надлежно мотивирани относно тяхната приложимост за постигане на резултатите, съгласно посоченото от Възложителя описание на дейностите. | 40 | | Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката съдържа:  - организация за изпълнение на всички дейности на съвместната стратегия, посочени в Описание на дейностите  - индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за изпълнение на всички дейности, посочени в Описание на дейностите.  Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Описание на дейностите при условие, че са налични пет от следните обстоятелства:   1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача *(за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособен елемент от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)*; посочени и обосновани са връзките межди отделните задачи за постигане на съответните дейности от Стратегията; 2. Посочени са и са аргументирани (даден е отговор на въпроса защо са важни и с какво допринасят) начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга; 3. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (оборудване, логистика, материали и др.), както и използваните източници на информация; 4. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката; 5. Предложени са конкретни методи и подходи за изпълнение на всяка дейност, надлежно мотивирани относно тяхната приложимост за постигане на резултатите, съгласно посоченото от Възложителя описание на дейностите. | 50 |   **Комплексната оценка** - **КО** на офертата се изчислява по формулата:  КО = К1 + К2  **КО има максимална стойност 100 точки.**  Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:  1. по-ниска предложена цена;  2. по-изгодно предложение по показател „Качество на изпълнението“  Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред. |