## колос
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: Улично осветление на територията на гр. Русе
Подобект: Осветление около бл. Колос и бл. Копривщица, ж.к. Родина І, гр. Русе
Част: Електро
Фаза: Технически проект
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | колич. | ед.цена | обща стойност с ДДС
1 | 3 | 4 | 5
1 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | км | 0.11
2 | Трасиране подземни проводи | бр | 10
3 | Направа шурфове | бр | 5
4 | Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществуващи проводи | м | 105
5 | Полагане PVC лента "Внимание ел.кабел" | м | 105
6 | Доставка HDPE тръба ф40 | м | 130
7 | Полагане HDPE тръба в изкоп | м | 120
8 | Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3,5м | бр | 5
9 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3,5м | бр | 5
10 | Доставка кабелна кутия К 2А | бр | 5
11 | Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб | бр | 5
12 | Доставка автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 5
13 | Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 5
14 | Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с НЛВН 70W/50W | бр | 5
15 | Монтаж осветително тяло на стълб | бр | 5
16 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2. | м | 15
17 | Доставка кабел СAВТ 3х10мм2. | м | 140
18 | Доставка кабел СВТ 5х6мм2. | м | 5
19 | Доставка проводник ПВ А2 6мм2 | м | 2
20 | Изтегляне кабел до 3х1,5мм2 в тръба | м | 15
21 | Изтегляне кабел до 3х25+16мм2 в тръба | м | 155
22 | Направа суха разделка на кабел 1,5мм2. | бр | 10
23 | Направа суха разделка на кабел до 16мм2. | бр | 10
24 | Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. | бр | 10
25 | Свързване проводник към съоръжение до 16мм2. | бр | 10
26 | Зануляване на стълбче | бр | 5
27 | Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 2
28 | Доставка ел. табло по схема Т_УО | бр | 1
29 | Монтаж ел. табло на фундамент | бр | 1
30 | Измерване заземление | бр | 2
31 | Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер | бр | 6
32 | Презатревяване и възстановяване зелени площи | м2 | 15
33 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 4

## басарбово
Количествена сметка
Обект: Улично осветление на територията на гр. Русе
Подобект: Осветление градина с.Басарбово
Част: Електро
Фаза: Технически проект
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | колич. | ед.цена | обща стойност с ДДС
1 | 3 | 4 | 5
1 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | км | 0.14
2 | Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка | м2 | 8
3 | Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка | м2 | 2
4 | Разкъртване и възстановяване базалтова настилка | м2 | 2
5 | Направа изкоп 0,8/0,4м | м | 100
6 | Полагане PVC лента "Внимание ел.кабел" | м | 100
7 | Доставка HDPE тръба ф40 | м | 170
8 | Доставка PVC тръба ф110 | м | 30
9 | Полагане тръба в изкоп | м | 170
10 | Сондаж с РVС тръба ф110 | м | 20
11 | Направа изкоп за сондажни шахти | бр | 2
12 | Полагане HDPE тръба в обсадна тръба | м | 30
13 | Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3,5м над терена | бр | 4
14 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3,5м | бр | 4
15 | Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3,5м | бр | 4
16 | Доставка кабелна кутия К 2А | бр | 7
17 | Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб | бр | 7
18 | Доставка автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 7
19 | Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 7
20 | Доставка и монтаж разклонителна кутия IP65 | бр | 3
21 | Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с НЛВН 70W/50Wи елекромагнитен димируем баласт | бр | 4
22 | Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м | бр | 4
23 | Доставка прожектор LED 20W IP 54 | бр | 4
24 | Монтаж прожектор открито на дървена конструкция | бр | 4
25 | Доставка осветително тяло за монтаж в земя LED 50W IP65 | бр | 3
26 | Монтаж осветително тяло в земя | бр | 3
27 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2. | м | 70
28 | Доставка кабел СAВТ 3х6мм2. | м | 100
29 | Доставка кабел СAВТ 3х4мм2. | м | 60
30 | Доставка проводник ПВ А2 6мм2 | м | 2
31 | Изтегляне кабел до 3х1,5мм2 в тръба | м | 90
32 | Изтегляне кабел до 3х25+16мм2 в тръба | м | 200
33 | Направа суха разделка на кабел 1,5мм2. | бр | 22
34 | Направа суха разделка на кабел до 16мм2. | бр | 14
35 | Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. | бр | 22
36 | Свързване проводник към съоръжение до 16мм2. | бр | 14
37 | Зануляване на стълбче | бр | 4
38 | Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 2
39 | Измерване заземление | бр | 2
40 | Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер | бр | 10
41 | Презатревяване и възстановяване зелени площи | м2 | 50
42 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 3
43 | Цифрово заснемане | бр | 1

## бл.5 и 6
Количествена сметка
Обект: Улично осветление на територията на община Русе
Подобект: Осветление около бл.5 и бл.6, жк.Дружба гр.Русе
Част: Електро
Фаза: Технически проект
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | колич. | ед.цена | обща стойност с ДДС
1 | 3 | 4 | 5
1 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | км | 0.75
2 | Трасиране подземни проводи | бр | 36
3 | Направа шурфове | бр | 14
4 | Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка | м2 | 24
5 | Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка | м2 | 9
6 | Разкъртване и възстановяване базалтова настилка | м2 | 10
7 | Направа изкоп 0,8/0,4м | м | 45
8 | Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществуващи проводи | м | 664
9 | Полагане PVC лента "Внимание ел.кабел" | м | 732
10 | Доставка HDPE тръба ф40 | м | 832
11 | Полагане HDPE тръба в изкоп | м | 813
12 | Сондаж с РVС тръба ф110 | м | 13
13 | Полагане HDPE тръба в обсадна тръба | м | 13
14 | Полагане HDPE тръба открито по стена | м | 6
15 | Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3,5м над терена | бр | 23
16 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3,5м | бр | 23
17 | Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3,5м | бр | 23
18 | Доставка кабелна кутия К 2А | бр | 23
19 | Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб | бр | 23
20 | Доставка автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 23
21 | Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 23
22 | Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с НЛВН 70W/50W и елекромагнитен димируем баласт | бр | 23
23 | Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м | бр | 23
24 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2. | м | 81
25 | Доставка кабел СAВТ 3х10мм2. | м | 845
26 | Доставка кабел СAВТ 4х16мм2. | м | 10
27 | Доставка проводник ПВ А2 6мм2 | м | 7
28 | Изтегляне кабел до 3х1,5мм2 в тръба | м | 81
29 | Изтегляне кабел до 3х25+16мм2 в тръба | м | 845
30 | Полагане кабел до 3х25+16мм2 на скоби открито по стена | м | 10
31 | Направа суха разделка на кабел 1,5мм2. | бр | 46
32 | Направа суха разделка на кабел до 16мм2. | бр | 48
33 | Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. за три жила | бр | 46
34 | Свързване проводник към съоръжение до 16мм2. за три жила | бр | 48
35 | Зануляване на стълбче | бр | 23
36 | Доставка табло улично осветление по схема | бр | 1
37 | Монтаж табло на стена | бр | 1
38 | Доставка и монтаж ограничителни колчета стоманена тръба 3"/1,5м | бр | 10
39 | Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 9
40 | Направа заземление с 2 поцинковани кола 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 1
41 | Измерване заземление | бр | 10
42 | Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер | бр | 25
43 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 38
44 | Цифрово заснемане | бр | 1

## бл. 18 и 19
Количествена сметка
Обект: Улично осветление на територията на община Русе
Подобект: Осветление около бл.18 и бл.19, жк.Дружба гр.Русе
Част: Електро
Фаза: Технически проект
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | колич. | ед.цена | обща стойност с ДДС
1 | 3 | 4 | 5
1 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | км | 0.55
2 | Трасиране подземни проводи | бр | 24
3 | Направа шурфове | бр | 10
4 | Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка | м2 | 96
5 | Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка | м2 | 4
6 | Направа изкоп 0,8/0,4м | м | 230
7 | Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществуващи проводи | м | 297
8 | Полагане PVC лента "Внимание ел.кабел" | м | 543
9 | Доставка HDPE тръба ф40 | м | 666
10 | Доставка HDPE тръба ф63 | м | 62
11 | Полагане HDPE тръба в изкоп | м | 698
12 | Сондаж с РVС тръба ф110 | м | 22
13 | Направа изкоп за сондажни шахти | бр | 8
14 | Полагане HDPE тръба в обсадна тръба | м | 22
15 | Полагане HDPE тръба открито по стена | м | 8
16 | Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3,5м над терена | бр | 18
17 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3,5м | бр | 18
18 | Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3,5м | бр | 18
19 | Доставка кабелна кутия К 2А | бр | 18
20 | Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб | бр | 18
21 | Доставка автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 18
22 | Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 18
23 | Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с НЛВН 70W/50W и елекромагнитен димируем баласт | бр | 18
24 | Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м | бр | 18
25 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2. | м | 63
26 | Доставка кабел СAВТ 3х10мм2. | м | 686
27 | Доставка кабел СAВТ 4х16мм2. | м | 75
28 | Доставка проводник ПВ А2 6мм2 | м | 4
29 | Изтегляне кабел до 3х1,5мм2 в тръба | м | 63
30 | Изтегляне кабел до 3х25+16мм2 в тръба | м | 751
31 | Полагане кабел до 3х25+16мм2 на скоби открито по стена | м | 10
32 | Направа суха разделка на кабел 1,5мм2. | бр | 36
33 | Направа суха разделка на кабел до 16мм2. | бр | 38
34 | Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. за три жила | бр | 36
35 | Свързване проводник към съоръжение до 16мм2. за три жила | бр | 38
36 | Зануляване на стълбче | бр | 18
37 | Доставка табло по схема | бр | 1
38 | Монтаж табло на фундамент с направа на фундамента | бр | 1
39 | Доставка и монтаж ограничителни колчета стоманена тръба 3"/1,5м | бр | 14
40 | Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 10
41 | Направа заземление с 2 поцинковани кола 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 2
42 | Измерване заземление | бр | 12
43 | Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер | бр | 21
44 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 42
45 | Цифрово заснемане | бр | 1

## бл.20 и 21
Количествена сметка
Обект: Улично осветление на територията на община Русе
Подобект: Осветление около бл.20 и бл.21, жк.Дружба гр.Русе
Част: Електро
Фаза: Технически проект
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | колич. | ед.цена | обща стойност с ДДС
1 | 3 | 4 | 5
1 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | км | 0.2
2 | Трасиране подземни проводи | бр | 15
3 | Направа шурфове | бр | 10
4 | Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка | м2 | 1
5 | Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка | м2 | 3
6 | Разкъртване и възстановяване базалтова настилка | м2 | 1
7 | Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществуващи проводи | м | 198
8 | Полагане PVC лента "Внимание ел.кабел" | м | 204
9 | Доставка HDPE тръба ф40 | м | 250
10 | Полагане HDPE тръба в изкоп | м | 238
11 | Сондаж с РVС тръба ф110 | м | 2
12 | Направа изкоп за сондажни шахти | бр | 2
13 | Полагане HDPE тръба в обсадна тръба | м | 2
14 | Полагане HDPE тръба открито по стена | м | 10
15 | Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3,5м над терена | бр | 9
16 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3,5м | бр | 10
17 | Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3,5м | бр | 10
18 | Доставка кабелна кутия К 2А | бр | 10
19 | Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб | бр | 10
20 | Доставка автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 10
21 | Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 10
22 | Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с НЛВН 70W/50W и елекромагнитен димируем баласт | бр | 10
23 | Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м | бр | 10
24 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2. | м | 35
25 | Доставка кабел СAВТ 3х10мм2. | м | 296
26 | Доставка кабел СAВТ 4х16мм2. | м | 10
27 | Доставка проводник ПВ А2 6мм2 | м | 3
28 | Изтегляне кабел до 3х1,5мм2 в тръба | м | 35
29 | Изтегляне кабел до 3х25+16мм2 в тръба | м | 296
30 | Полагане кабел до 3х25+16мм2 на скоби открито по стена | м | 10
31 | Направа суха разделка на кабел 1,5мм2. | бр | 20
32 | Направа суха разделка на кабел до 16мм2. | бр | 24
33 | Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. за три жила | бр | 20
34 | Свързване проводник към съоръжение до 16мм2. за три жила | бр | 24
35 | Зануляване на стълбче | бр | 10
36 | Доставка и монтаж ограничителни колчета стоманена тръба 3"/1,5м | бр | 2
37 | Демонтаж осветителни тела | бр | 1
38 | Демонтаж парков стълб до 4м | бр | 1
39 | Демонтаж кабелни кутии | бр | 1
40 | Демонтаж кабелни връзки | бр | 3
41 | Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 4
42 | Направа заземление с 2 поцинковани кола 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 1
43 | Измерване заземление | бр | 5
44 | Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер | бр | 13
45 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 17.2
46 | Цифрово заснемане | бр | 1

## бл.22 и 23
Количествена сметка
Обект: Улично осветление на територията на община Русе
Подобект: Осветление около бл.22 и бл.23, жк.Дружба гр.Русе
Част: Електро
Фаза: Технически проект
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | колич. | ед.цена | обща стойност с ДДС
1 | 3 | 4 | 5
1 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | км | 0.27
2 | Трасиране подземни проводи | бр | 21
3 | Направа шурфове | бр | 9
4 | Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка | м2 | 33
5 | Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка | м2 | 6
6 | Направа изкоп 0,8/0,4м | м | 15
7 | Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществуващи проводи | м | 263
8 | Полагане PVC лента "Внимание ел.кабел" | м | 260
9 | Доставка HDPE тръба ф40 | м | 300
10 | Доставка HDPE тръба ф63 | м | 2
11 | Полагане HDPE тръба в изкоп | м | 286
12 | Сондаж с РVС тръба ф110 | м | 10
13 | Направа изкоп за сондажни шахти | бр | 5
14 | Полагане HDPE тръба в обсадна тръба | м | 10
15 | Полагане HDPE тръба открито по стена | м | 6
16 | Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3,5м над терена | бр | 7
17 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3,5м | бр | 9
18 | Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3,5м | бр | 9
19 | Доставка кабелна кутия К 2А | бр | 9
20 | Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб | бр | 9
21 | Доставка автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 9
22 | Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 9
23 | Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с НЛВН 70W/50W и елекромагнитен димируем баласт | бр | 9
24 | Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м | бр | 9
25 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2. | м | 32
26 | Доставка кабел СAВТ 3х10мм2. | м | 336
27 | Доставка кабел СВТ 3х50+25мм2. | м | 10
28 | Доставка проводник ПВ А2 6мм2 | м | 3
29 | Изтегляне кабел до 3х1,5мм2 в тръба | м | 32
30 | Изтегляне кабел до 3х25+16мм2 в тръба | м | 336
31 | Полагане кабел до 3х50+25мм2 на скоби открито по стена | м | 10
32 | Направа суха разделка на кабел 1,5мм2. | бр | 18
33 | Направа суха разделка на кабел до 16мм2. | бр | 20
34 | Направа суха разделка на кабел до 50мм2. | бр | 2
35 | Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. за три жила | бр | 18
36 | Свързване проводник към съоръжение до 16мм2. за три жила | бр | 20
37 | Свързване проводник към съоръжение до 50мм2. с кабелни обувки за комплект | бр | 2
38 | Зануляване на стълбче | бр | 9
39 | Доставка и монтаж ограничителни колчета стоманена тръба 3"/1,5м | бр | 6
40 | Демонтаж осветителни тела | бр | 2
41 | Демонтаж парков стълб до 4м | бр | 2
42 | Демонтаж кабелни кутии | бр | 2
43 | Демонтаж кабелни връзки | бр | 3
44 | Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 1
45 | Направа заземление с 2 поцинковани кола 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 4
46 | Измерване заземление | бр | 5
47 | Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер | бр | 10
48 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 23
49 | Цифрово заснемане | бр | 1

## кв.Възраждане
Количествена сметка
Обект: Улично осветление на територията на община Русе
Подобект: Осветление около бл.Шабла, бл.Балчик, бл.Добруджа и бл.Каварна
Част: Електро
Фаза: Технически проект
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | колич. | ед.цена | обща стойност с ДДС
1 | 3 | 4 | 5
1 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | км | 0.6
2 | Трасиране подземни проводи | бр | 35
3 | Направа шурфове | бр | 14
4 | Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка | м2 | 8
5 | Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка | м2 | 14
6 | Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществуващи проводи | м | 560
7 | Полагане PVC лента "Внимание ел.кабел" | м | 580
8 | Доставка HDPE тръба ф40 | м | 640
9 | Полагане HDPE тръба в изкоп | м | 596
10 | Сондаж с РVС тръба ф110 | м | 38
11 | Направа изкоп за сондажни шахти | бр | 8
12 | Полагане HDPE тръба в обсадна тръба | м | 38
13 | Полагане HDPE тръба открито по стена | м | 6
14 | Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3,5м над терена | бр | 13
15 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3,5м | бр | 17
16 | Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3,5м | бр | 17
17 | Доставка стълб за улично осветление по детайл Н=8м над терена | бр | 1
18 | Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 8м | бр | 1
19 | Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 8м | бр | 4
20 | Доставка двойна рогатка по детайл | бр | 1
21 | Монтаж двойна рогатка на стълб с височина 8м | бр | 1
22 | Доставка кабелна кутия К 2А | бр | 19
23 | Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб | бр | 19
24 | Доставка автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 19
25 | Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А | бр | 19
26 | Доставка автоматичен предпазител С 61 16А | бр | 1
27 | Монтаж автоматичен предпазител С 61 16А | бр | 1
28 | Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с НЛВН 70W/50W и елекромагнитен димируем баласт | бр | 17
29 | Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м | бр | 17
30 | Доставка улично осветително тяло "FGP" с НЛВН 70W/50W | бр | 4
31 | Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 8м с автовишка | бр | 4
32 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2. | м | 72
33 | Доставка кабел СAВТ 3х10мм2. | м | 660
34 | Доставка проводник ПВ А2 6мм2 | м | 12
35 | Изтегляне кабел до 3х1,5мм2 в тръба | м | 72
36 | Изтегляне кабел до 3х25+16мм2 в тръба | м | 660
37 | Направа суха разделка на кабел 1,5мм2. | бр | 42
38 | Направа суха разделка на кабел до 16мм2. | бр | 34
39 | Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. за три жила | бр | 43
40 | Свързване проводник към съоръжение до 16мм2. за три жила | бр | 34
41 | Зануляване на стълбче | бр | 21
42 | Демонтаж осветителни тела | бр | 5
43 | Демонтаж парков стълб до 4м | бр | 5
44 | Демонтаж кабелни кутии | бр | 6
45 | Демонтаж кабелни връзки | бр | 16
46 | Демонтаж на осветително тяло на 8 м с автовишка | бр | 2
47 | Доставка и монтаж опъвателна клема за 4х16 | бр | 6
48 | Доставка и монтаж конзола за опъвателна клема с крепежен елемент | бр | 4
49 | Доставка и монтаж отклонителна клема за УО Al 16/Al 16 | бр | 2
50 | Доставка и монтаж отклонителна клема за УО Al 16/Al 10 | бр | 14
51 | Доставка и монтаж изолиран проводник AL/R 2x16 | м | 123
52 | Доставка и монтаж на термосвив. тапи за изолиран проводник 16мм2 | бр | 4
53 | Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/3мм, L=1.5м | бр | 11
54 | Измерване заземление | бр | 11
55 | Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер | бр | 20
56 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 27
57 | Цифрово заснемане | бр | 1